## Sheet1
Daily SCRUM #7
Prueba de H3 Categoria producto o servicio
2021-07-15
Realizado: Daniel Artica | Resultado | Descripcion
Intentar registrar un producto | Pendiente | Se obtuvieron las entradas de los datos del producto pero no se registraron
Prueba de H3 Categoria producto o servicio
2021-07-15
Realizado: Marco Ruiz | Resultado | Descripcion
Dibujar una lista de productos y que tengan una posicion congruente | Correcto
Prueba de H2 Publicacion de anuncios
2021-07-15
Realizado: Dayriela Montes | Resultado | Descripcion
Intentar insertar un producto con una categoria incongruente | Pendiente | Se creo el DDS de los productos y categoria pero esta pendiente la insecion
Prueba de H3 Categoria producto o servicio
2021-07-15
Realizado: Brando Fernandez | Resultado
Intentar obtener todos los productos en comunicacion con la base de datos | Fallo | Error a la base de datos ya que esta pendiente algunas implementaciones necesarias
Prueba de H3 Categoria producto o servicio
2021-07-15
Realizado: Luis Banegas | Resultado
Maquetar la estructura de la tarjeta de un producto | Correcto
Daily SCRUM #8
Prueba de H3 Categoria producto o servicio
2021-07-16
Realizado: Daniel Artica | Resultado | Descripcion
Intentar registrar un producto | Pendiente | Se lograron registrar los productos sin embargo no se genero una salida o comprobacion
Prueba de H3 Categoria producto o servicio
2021-07-16
Realizado: Marco Ruiz | Resultado | Descripcion
Dibujar una lista de productos y que tengan una posicion congruente | Correcto
Prueba de H4 Busqueda de productos y servicios
Comprobar que existe un producto por medio de la barra de busqueda | Pendiente | Faltaria implementar el servicio que permite solicitar el API por palabra clave
Prueba de H2 Publicacion de anuncios
2021-07-16
Realizado: Dayriela Montes | Resultado | Descripcion
Intentar insertar un producto con una categoria incongruente | Pendiente | Se creo el DMS pero faltaria comprobar los productos en existencia
Prueba de H3 Categoria producto o servicio
2021-07-16
Realizado: Brando Fernandez | Resultado
Intentar obtener todos los productos en comunicacion con la base de datos | Correcto
Pruba H11 filtro por categoria
2021-07-16
Realizado: Brando Fernandez | Resultado
Intentar obtener productos dada una categoria | Correcto
Prueba de H3 Categoria producto o servicio
2021-07-16
Realizado: Luis Banegas | Resultado
Maquetar la estructura de la tarjeta de un producto | Correcto
Daily SCRUM #9
Prueba de H3 Categoria producto o servicio
2021-07-19
Realizado: Daniel Artica | Resultado | Descripcion
Intentar registrar un producto | Correcto
Prueba de H3 Categoria producto o servicio
2021-07-19
Realizado: Marco Ruiz | Resultado | Descripcion
Dibujar una lista de productos y que tengan una posicion congruente | Correcto
Prueba de H4 Busqueda de productos y servicios
Comprobar que existe un producto por medio de la barra de busqueda | Pendiente | Ya esta lista la maquetacion, pero hace falta el servicio
Prueba de H2 Publicacion de anuncios
2021-07-19
Realizado: Dayriela Montes | Resultado | Descripcion
Intentar insertar un producto con una categoria incongruente | Correcto
Intentar almacenar los datos del usuario | Pendiente
Intentar crear una categoria | Correcto
Prueba de H3 Categoria producto o servicio
2021-07-19
Realizado: Brando Fernandez | Resultado
Intentar obtener todos los productos en comunicacion con la base de datos | Correcto
Pruba H11 filtro por categoria
2021-07-19
Realizado: Brando Fernandez | Resultado
Intentar obtener productos dada una categoria | Correcto
Intentar verificar el token a la hora de hacer la peticion | Correcto
Prueba de H3 Categoria producto o servicio
2021-07-19
Realizado: Luis Banegas | Resultado
Maquetar la estructura de la tarjeta de un producto | Correcto
Prueba de H2 Categoria producto o servicio
Realizado: Luis Banegas | Resultado
Intentar enviar los datos de un producto para su crear | Pendiente | Le agregaria el input del file para seleccionar una imgen y las validaciones
Daily SCRUM #10
Prueba de H3 Categoria producto o servicio
2021-07-20
Realizado: Daniel Artica | Resultado | Descripcion
Intentar registrar un producto | Correcto
facilitar el almacenamiento de imagenes | Pendiente | En proceso de investigacion
Prueba de H3 Categoria producto o servicio
2021-07-20
Realizado: Marco Ruiz | Resultado | Descripcion
Dibujar una lista de productos y que tengan una posicion congruente | Correcto
Prueba de H4 Busqueda de productos y servicios
Comprobar que existe un producto por medio de la barra de busqueda | Correcta | Ya esta lista la maquetacion, pero hace falta el servicio
Intentar obtener productos por palabra clave en la base | Pendiente | Falta la implementacion
Prueba de H2 Publicacion de anuncios
2021-07-20
Realizado: Dayriela Montes | Resultado | Descripcion
Intentar insertar un producto con una categoria incongruente | Correcto
Intentar almacenar los datos del usuario | Pendiente
Intentar crear una categoria | Correcto
Intentar obtener productos por medio de el id de la categoria | Pendiente
Prueba de H3 Categoria producto o servicio
2021-07-20
Realizado: Brando Fernandez | Resultado | Descripcion
Intentar obtener todos los productos en comunicacion con la base de datos | Correcto
Pruba H11 filtro por categoria
2021-07-20
Realizado: Brando Fernandez | Resultado | Descripcion
Intentar obtener productos dada una categoria | Correcto
Intentar verificar el token a la hora de hacer la peticion | Correcto
Intentar obtener un producto por departamento | Pendiente | Falta agregar el middleware de verificacion de token
Prueba de H3 Categoria producto o servicio
2021-07-20
Realizado: Luis Banegas | Resultado | Descripcion
Maquetar la estructura de la tarjeta de un producto | Correcto
Prueba de H2 Categoria producto o servicio
2021-07-20
Realizado: Luis Banegas | Resultado | Descripcion
Intentar enviar los datos de un producto para su crear | Pendiente | Ya estan listas las validaciones pero esta pendiente el servicio
Daily SCRUM #11
Prueba de H3 Categoria producto o servicio
2021-07-21
Realizado: Daniel Artica | Resultado | Descripcion
Intentar registrar un producto | Correcto
facilitar el almacenamiento de imagenes | Pendiente | Falta implementar una ruta para obtener las imagenes
Prueba de H3 Categoria producto o servicio
2021-07-21
Realizado: Marco Ruiz | Resultado | Descripcion
Dibujar una lista de productos y que tengan una posicion congruente | Correcto
Prueba de H4 Busqueda de productos y servicios
Comprobar que existe un producto por medio de la barra de busqueda | Correcta | Ya esta lista la maquetacion, pero hace falta el servicio
Intentar obtener productos por palabra clave en la base | Correcto
Prueba de H14, 13 y 12 Filtros y ordenamiento
Probar acceder a la vista de categorias | Pendiente | Falta la implementacion de la lista de categorias
Extra
Comprobado que el correo ingresado es correcto | Fallo | La plataforma permite registrarse sin comprobar el correo
Prueba de H2 Publicacion de anuncios
2021-07-21
Realizado: Dayriela Montes | Resultado | Descripcion
Intentar insertar un producto con una categoria incongruente | Correcto
Intentar almacenar los datos del usuario | Correcto
Intentar crear una categoria | Correcto
Intentar obtener productos por medio de el id de la categoria | Correcto
Prueba de H3 Categoria producto o servicio
2021-07-21
Realizado: Brando Fernandez | Resultado | Descripcion
Intentar obtener todos los productos en comunicacion con la base de datos | Correcto
Pruba H11 filtro por categoria
2021-07-21
Realizado: Brando Fernandez | Resultado | Descripcion
Intentar obtener productos dada una categoria | Correcto
Intentar verificar el token a la hora de hacer la peticion | Correcto
Intentar obtener un producto por departamento | Correcto
Prueba de H3 Categoria producto o servicio
2021-07-21
Realizado: Luis Banegas | Resultado | Descripcion
Maquetar la estructura de la tarjeta de un producto | Correcto
Prueba de H2 Categoria producto o servicio
2021-07-21
Realizado: Luis Banegas | Resultado | Descripcion
Intentar enviar los datos de un producto para su crear | Correcto
Daily SCRUM #12
Prueba de H3 Categoria producto o servicio
2021-07-22
Realizado: Daniel Artica | Resultado | Descripcion
Intentar registrar un producto | Correcto
facilitar el almacenamiento de imagenes | Pendiente
Prueba de H3 Categoria producto o servicio
2021-07-22
Realizado: Marco Ruiz | Resultado | Descripcion
Dibujar una lista de productos y que tengan una posicion congruente | Correcto
Prueba de H4 Busqueda de productos y servicios
Comprobar que existe un producto por medio de la barra de busqueda | Correcta | Ya esta lista la maquetacion, pero hace falta el servicio
Intentar obtener productos por palabra clave en la base | Correcto
Prueba de H14, 13 y 12 Filtros y ordenamiento
Probar acceder a la vista de categorias | Correcto
Extra
Comprobado que el correo ingresado es correcto | Pendiente | En proceso de investigacion
Prueba de H2 Publicacion de anuncios
2021-07-22
Realizado: Dayriela Montes | Resultado | Descripcion
Intentar insertar un producto con una categoria incongruente | Correcto
Intentar almacenar los datos del usuario | Correcto
Intentar crear una categoria | Correcto
Intentar obtener productos por medio de el id de la categoria | Correcto
Intentar buscar los productos por palabra clave desde la base de datos | Correcto
Prueba de H3 Categoria producto o servicio
2021-07-22
Realizado: Brando Fernandez | Resultado | Descripcion
Intentar obtener todos los productos en comunicacion con la base de datos | Correcto
Pruba H11 filtro por categoria
2021-07-22
Realizado: Brando Fernandez | Resultado | Descripcion
Intentar obtener productos dada una categoria | Correcto
Intentar verificar el token a la hora de hacer la peticion | Correcto
Intentar obtener un producto por departamento | Correcto
Intentar obtener productos mediante filtros multiples | Pendiente | Esta planeando mover el query a un procedimiento almacenado
Prueba de H3 Categoria producto o servicio
2021-07-22
Realizado: Luis Banegas | Resultado | Descripcion
Maquetar la estructura de la tarjeta de un producto | Correcto
Prueba de H2 Categoria producto o servicio
2021-07-22
Realizado: Luis Banegas | Resultado | Descripcion
Intentar enviar los datos de un producto para su crear | Correcto
Prueba H14 Ordenamiento por fecha
Intentar ordenar los productos por fecha | Pendiente | Esta en el proceso de manipulacion de los datos