## Sheet1
Daily SCRUM #15
Prueba de H7 Denuncias a vendedor
2021-07-30
Realizado: Daniel Artica | Resultado | Descripcion
Intentar registrar un producto | Pendiente | Faltaria validar el formulario
Prueba de 5 Calificacion y comentarios al vendedor
2021-07-30
Realizado: Marco Ruiz | Resultado | Descripcion
Intentar realizar comentarios sobre un vendedor | Pendiente | Faltaria validar el formulario para el envio del comentario
Prueba de H5 y H6 comentarios a productos y vendedores
2021-07-30
Realizado: Dayriela Montes | Resultado | Descripcion
Intentar insertar desde la base de datos comentarios | Correcto
Prueba de H5 y H6 APIs que permitan insertar, mostrar comentarios
2021-07-30
Realizado: Brando Fernandez | Resultado | Descripcion
Intentar obtener todos los comentarios tanto de productos y vendedores | Correcto
Prueba de H6 Comentarios en productos y servicios
2021-07-30
Realizado: Luis Banegas | Resultado | Descripcion
Intentar realizar un comentario sobre un producto | Correcto
Daily SCRUM #16
Prueba de H7 Denuncias a vendedor
2021-08-02
Realizado: Daniel Artica | Resultado | Descripcion
Intentar denunciar a un vendedor | Correcto
Prueba de 5 Calificacion y comentarios al vendedor
2021-08-02
Realizado: Marco Ruiz | Resultado | Descripcion
Intentar realizar y obtener comentarios sobre un vendedor | Correcto
Prueba de H5 y H6 comentarios a productos y vendedores
2021-08-02
Realizado: Dayriela Montes | Resultado | Descripcion
Intentar insertar desde la base de datos comentarios | Correcto
Intentar obtener todos los comentarios desde la base de datos | Pendiente | Faltaria solamente un procedimiento para cumplir la tarea
Prueba de H5 y H6 APIs que permitan insertar, mostrar comentarios
2021-08-02
Realizado: Brando Fernandez | Resultado | Descripcion
Intentar obtener todos los comentarios tanto de productos y vendedores | Correcto
Intentar insertar comentarios tanto de productos como de vendedores | Correcto
Prueba de H6 Comentarios en productos y servicios
2021-08-02
Realizado: Luis Banegas | Resultado | Descripcion
Intentar realizar un comentario sobre un producto | Correcto
Intentar obtener comentarios sobre un producto | Pendientes
Daily SCRUM #17
Prueba de H7 Denuncias a vendedor
2021-08-03
Realizado: Daniel Artica | Resultado | Descripcion
Intentar denunciar a un vendedor | Correcto
Intentar devolver todas las denuncias | Pendiente | Faltaria la union con el procedimiento almacenado
Prueba de H16 Suscripciones de categorias
Prueba de 5 Calificacion y comentarios al vendedor
2021-08-03
Realizado: Marco Ruiz | Resultado | Descripcion
Intentar realizar y obtener comentarios sobre un vendedor | Correcto
Prueba de H9 Lista de deseos
Intentar agregar un producto a la lista de deseos del usuario | Falso | Falta la generacion dinamica de todos los productos de la lista
Prueba de H18 Seccion de denuncias en modulo administrador
Prueba de H5 y H6 comentarios a productos y vendedores
2021-08-03
Realizado: Dayriela Montes | Resultado | Descripcion
Intentar insertar desde la base de datos comentarios | Correcto
Intentar obtener todos los comentarios desde la base de datos | Correcto
Prueba de H7 comentarios a productos y vendedores
Intentar obtener todas las denuncias desde la BD | Correcto
Intentar insertar los tipos de denuncia y las denuncias | Correcto
Prueba de H16 Suscripciones de categorias
Prueba de H5 y H6 APIs que permitan insertar, mostrar comentarios
2021-08-03
Realizado: Brando Fernandez | Resultado | Descripcion
Intentar obtener todos los comentarios tanto de productos y vendedores | Correcto
Intentar insertar comentarios tanto de productos como de vendedores | Correcto
Prueba de H9 APIs Lista de deseos
Intentar obtener los productos de un usuario en especifico | Pendiente | La ruta ya esta disponible, esta pendiente la tabla en base de datos
Prueba de H6 Comentarios en productos y servicios
2021-08-03
Realizado: Luis Banegas | Resultado | Descripcion
Intentar realizar un comentario sobre un producto | Correcto
Intentar obtener comentarios sobre un producto | Correcto
Prueba de H7 Denuncias a vendedor
Daily SCRUM #18
Prueba de H7 Denuncias a vendedor
2021-08-04
Realizado: Daniel Artica | Resultado | Descripcion
Intentar denunciar a un vendedor | Correcto
Intentar devolver todas las denuncias | Pendiente | Faltaria la union con el procedimiento almacenado
Prueba de 5 Calificacion y comentarios al vendedor
2021-08-04
Realizado: Marco Ruiz | Resultado | Descripcion
Intentar realizar y obtener comentarios sobre un vendedor | Correcto
Prueba de H9 Lista de deseos
Intentar agregar un producto a la lista de deseos del usuario | Falso | Falta la generacion dinamica de todos los productos de la lista
Prueba de H18 Seccion de denuncias en modulo administrador
Prueba de H5 y H6 comentarios a productos y vendedores
2021-08-04
Realizado: Dayriela Montes | Resultado | Descripcion
Intentar insertar desde la base de datos comentarios | Correcto
Intentar obtener todos los comentarios desde la base de datos | Correcto
Prueba de H7 comentarios a productos y vendedores
Intentar obtener todas las denuncias desde la BD | Correcto
Intentar insertar los tipos de denuncia y las denuncias | Correcto
Prueba de H16 Suscripciones de categorias
Prueba de H5 y H6 APIs que permitan insertar, mostrar comentarios
2021-08-04
Realizado: Brando Fernandez | Resultado | Descripcion
Intentar obtener todos los comentarios tanto de productos y vendedores | Correcto
Intentar insertar comentarios tanto de productos como de vendedores | Correcto
Prueba de H9 APIs Lista de deseos
Intentar obtener los productos de un usuario en especifico | Pendiente | La ruta ya esta disponible, esta pendiente la tabla en base de datos
Prueba de H6 Comentarios en productos y servicios
2021-08-04
Realizado: Luis Banegas | Resultado | Descripcion
Intentar realizar un comentario sobre un producto | Correcto
Intentar obtener comentarios sobre un producto | Correcto
Prueba de H7 Denuncias a vendedor