## Sheet1
Daily SCRUM #15
Prueba de H7 Denuncias a vendedor
2021-07-30
Realizado: Daniel Artica | Resultado | Descripcion
Intentar registrar un producto | Pendiente | Faltaria validar el formulario
Prueba de 5 Calificacion y comentarios al vendedor
2021-07-30
Realizado: Marco Ruiz | Resultado | Descripcion
Intentar realizar comentarios sobre un vendedor | Pendiente | Faltaria validar el formulario para el envio del comentario
Prueba de H5 y H6 comentarios a productos y vendedores
2021-07-30
Realizado: Dayriela Montes | Resultado | Descripcion
Intentar insertar desde la base de datos comentarios | Correcto
Prueba de H5 y H6 APIs que permitan insertar, mostrar comentarios
2021-07-30
Realizado: Brando Fernandez | Resultado | Descripcion
Intentar obtener todos los comentarios tanto de productos y vendedores | Correcto
Prueba de H6 Comentarios en productos y servicios
2021-07-30
Realizado: Luis Banegas | Resultado | Descripcion
Intentar realizar un comentario sobre un producto | Correcto