## Sheet1
Daily SCRUM #7
Prueba de H3 Categoria producto o servicio
2021-07-15
Realizado: Daniel Artica | Resultado | Descripcion
Intentar registrar un producto | Pendiente | Se obtuvieron las entradas de los datos del producto pero no se registraron
Prueba de H3 Categoria producto o servicio
2021-07-15
Realizado: Marco Ruiz | Resultado | Descripcion
Dibujar una lista de productos y que tengan una posicion congruente | Correcto
Prueba de H2 Publicacion de anuncios
2021-07-15
Realizado: Dayriela Montes | Resultado | Descripcion
Intentar insertar un producto con una categoria incongruente | Pendiente | Se creo el DDS de los productos y categoria pero esta pendiente la insecion
Prueba de H3 Categoria producto o servicio
2021-07-15
Realizado: Brando Fernandez | Resultado
Intentar obtener todos los productos en comunicacion con la base de datos | Fallo | Error a la base de datos ya que esta pendiente algunas implementaciones necesarias
Prueba de H3 Categoria producto o servicio
2021-07-15
Realizado: Luis Banegas | Resultado
Maquetar la estructura de la tarjeta de un producto | Correcto
Daily SCRUM #8
Prueba de H3 Categoria producto o servicio
2021-07-15
Realizado: Daniel Artica | Resultado | Descripcion
Intentar registrar un producto | Pendiente | Se lograron registrar los productos sin embargo no se genero una salida o comprobacion
Prueba de H3 Categoria producto o servicio
2021-07-15
Realizado: Marco Ruiz | Resultado | Descripcion
Dibujar una lista de productos y que tengan una posicion congruente | Correcto
Comprobar que existe un producto por medio de la barra de busqueda | Fallo | Faltaria implementar el servicio que permite solicitar el API por palabra clave
Prueba de H2 Publicacion de anuncios
2021-07-15
Realizado: Dayriela Montes | Resultado | Descripcion
Intentar insertar un producto con una categoria incongruente | Pendiente | Se creo el DMS pero faltaria comprobar los productos en existencia
Prueba de H3 Categoria producto o servicio
2021-07-15
Realizado: Brando Fernandez | Resultado
Intentar obtener todos los productos en comunicacion con la base de datos | Correcto
Pruba H11 filtro por categoria
2021-07-15
Realizado: Brando Fernandez | Resultado
Intentar obtener productos dada una categoria | Correcto
Prueba de H3 Categoria producto o servicio
2021-07-15
Realizado: Luis Banegas | Resultado
Maquetar la estructura de la tarjeta de un producto | Correcto